丰宁国有林场管理处

2020年预算项目绩效自评工作报告

 根据丰财评价【2021】3号文件精神，管理处高度重视，精心安排，成立了以管理处一把处长为领导小组组长、主管财务领导和单位项目总工为副组长、各业务股室科长为成员的绩效自评工作考核领导小组，并明确专职人员负责安排此项具体工作事宜，2020年总共20个预算项目，资金总共7684.6615万元.现将各项预算项目资金支出绩效自评工作分别汇报如下。

**森林生态效益补偿项目绩效自评**

 冀财资环【2019】61号文件，安排中央财政森林生态效益补偿资金627.44万元，资金用于管理处下属11个林场界定的国家级公益林的管护支出，管护总面积63.57万亩，管理处按各林场管护任务承担的面积将资分配到项目单位，2020年底各林场完成了管护任务，资金全部拨付到各林场，资金执行率为100%，得分10分。

一、项目完成情况。

年初设定的目标为：对纳入重点公益林范围的森林资源加强保护，对公益林进行监测、保护和管理，到2020年底全部完成任务，达到预期目标。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，能够按照《河北省林业发展改革资金使用管理和绩效管理实施细则》使用资金，同时制订了《丰宁国有林场管理处财务管理办法》和《丰宁国有林场管理处项目管理办法》,并完善细化了《内控制度》中有关项目资金管理内容，要求走政府采购的严格进行招投标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

二、设定的产出指标得分为50分。

1. 数量指标：国家设定的公益林管护面积为63.57万亩，得分20分。
2. 时效指标：森林生态效益当期任务完成率为≥95%，得分20分。
3. 成本指标：国有国家级公益林管护补助标准9.75元/亩，得分10分。

三、设定的效益指标得分25分。

生态效益指标：国家级公益林区生态环境改善明显，得分25分。

四、设定的满意度指标得10分。

国家级公益林管护员满意度100%。

 综上所, 森林生态效益补偿项目绩效自评得分95分。

**天然林停伐管护补助资金绩效自评**

冀财资环【2019】61号文件，安排中央财政天然林停伐补助资金262.35万元，用于管理处下属11个林场界定的国家级天然林管护面积内的管护费用支出。目前到位资金全部按各林场承担面积拨付到各林场，资金全部支出，资金执行率为100%，得分10分。

1. 项目完成情况

年初设定的目标为：保护好国有天然林资源，提高森林生态系统功能，维持林场正常、持续、稳定发展。到2020年底全部完成任务，达到预期目标。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，能够按照《河北省林业发展改革资金使用管理和绩效管理实施细则》使用资金，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

三、设定的产出指标得分50分：

1、数量指标：非天保工程区国有天然商品林管护面积26.235万亩。

2、时效指标：天然林资源管护当期任务完成率≥95%。

3、成本指标：天然林资源管护中央财政补助标准10元/亩。

四、生态效益指标得分25分：1、天然林资源管护生态环境改善明显。

 2、可持 续影响指标：天然林资源保护保障经济可持续发展。

五、满意度指标10分：天然林资源管护员满意度≥95%。

 综上所述，天然林停伐管护补助绩效自评95分。

**天然林停伐补助资金绩效自评**

冀财资环【2019】56号文件，安排中央财政天然林停伐补助资金3540.9万元，用于管理处及下属11个林场维持林场正常运转所需费用支出。目前到位资金2799.93万元，资金执行率为79%，得分8分。

一、项目完成情况：

年初设定目标，1、森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。2、生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加 。3、职工工资足额发放，职工全员参保。4、保证林场正常运转，资金使用规范。到2020年底，达到了预期目标。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，能够按照《河北省林业发展改革资金使用管理和绩效管理实施细则》使用资金，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标为50分：

1、质量指标：天然林资源森林蓄积量持续增长情况显著。

2、时效指标：当年资金支出率≥80%。

3、经济效益指标：职工收入水平全面增幅。

4、社会效益指标：职工社会保险参保率100%

四、生态效益指标得分25分：1、减少水土流失效果显著。

2、可持 续影响指标：持续发挥生态作用显著

五、满意度指标得分10分：受益群体满意度≥95%。

综上所述，天然林停伐补助绩效自评得分93分。

**森林抚育补贴资金绩效自评**

冀财资环【2019】61号文件，安排中央财政森林抚育补贴资金300万元，资金用于管理处下属8个林场中幼林抚育项目支出，目前到位资金0万元，资金执行率为0。

一、项目完成情况,年初设定的目标为：充分挖掘林地潜力，提高森林资源质量，促进区域经济发展，有利于促进林下灌、草生长和诱导异种进入,使森林的各种成分均处于均衡有序状态。到2020年底， 森林抚育项目已完成采伐任务，后续拖坡、归楞、验收工作计划于2021年完成。

二、设定的产出指标为：

1、数量指标：森林抚育面积3万亩。

2、质量指标：森林抚育作业设计合格率≥95%，森林抚育质量合格率≥95%。

3、时效指标：森林抚育当期任务完成率≥95%。

4、成本指标：森林抚育中央财政补助标准100元/亩。

5、可持续影响指标：森林抚育构建稳定森林生态系统

1. 满意度指标：森林抚育职工满意度≥95%。

 项目为二年期工程，待完成后再做绩效评价。

**村道二道河子至坝头改建项目绩效自评**

 丰财预【2020】107号文 件，安排县级财政扶贫专项资金1002万元，资金用于大滩村道二道河子至坝头道路改建工程，目前到位资金922.591250万元剩余资金为5%的质保金，资金执行率为95%。得分9分。

 一、项目完成情况

年初设定的目标1：新建林区道路17.272公里，路面宽度5米，路基宽度6米。 目标2、改善当地职工生产生活条件，保证当地村民出行安全。目标3、促进林场旅游事业的发展，提升防火工作效率。到2020年底项目改建工程已完成，但项目还没有验收。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，项目走政府采购手绪齐全，按工程进展监理出具的进展报告支付资金，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用

 三、设定的产出指标为48分：

1、数量指标：村道路线总长度17.272公里，路面宽度5（米），路基宽度6（米）

2、质量指标：竣工监理出具的工程验收质量合格率

3、时效指标：按合同约定按期完成率

 四、效益指标得分25分、1、经济效益指标：林区基础设施条件改善

2、社会效益指标：带动当地旅游业收入提高

3、可持 续影响指标：持续发挥生态作用显著

五、满意度指标得分10分：受益群体满意度≥95%。

综上所述，村道改建工程绩效自评得分92分。

**森林公园修编项目(县级）绩效自评**

按森林公园管理有关要求，对管理处所属森林公园规划片区进行整体修编，安排县级资金69.706万元，。目前到位资金69.706万元，资金执行率为100%，得10分。

一、项目完成情况，年初设定的目标为：1、规范森林资源管理，保护森林风景资源和生物多样性。保护现有森林植被。 2、发展森林生态旅游，促进生态文明建设。 3、辖区内三个片区森林公园总体规划，到2020年底森林公园修编方案已经完成5套，通过省级主管部门组织专家评审验收。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，项目走政府采购手绪齐全，按工程进展监理出具的进展报告支付资金，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用

 三、设定的产出指标为：50分

1、数量指标：规划片区数量3个，规划成果提交数量5套。

2、质量指标：规划设计任务合格率≥95%

3、时效指标：规划成果当期任务完成率≥95%。

 四、效益指标得分25分，可持 续影响指标：森林公园生态系统保持完整。

 五、满意度指标得分10分：森林公园职工满意度≥95%。

 综上所述，森林公园修编项目绩效自评得分95分。

**森林管护与防灾减灾业务资金绩效自评**

为保护国家森林资源，减少火灾火警情况发生，县级安排森林管护与防灾减灾业务资金75万元，资金用于森林防火管护支出，目前到位资金75万元，资金执行率为100%。得分10分。

一、项目完成情况，年初设定的目标为：1、提高森林防火管护水平，及时发现森林火情，及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下。至2020年底，保证了森林资源安全，一年来没有火警火情情况发生。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。资金全部用于森林防火费用支出，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标为50分：

1、数量指标：森林火灾受害率0.9‰以下，森林火灾下降率不发生等级以上火灾。

四、效益指标得分25分。1、社会效益指标：聘用临时管护人员数量445人，社会人员就业压力。2、生态效益指标：森林生态系统保持稳定3、可持续影响指标：森林资源可持续增长

五、满意度指标得分10分：辖区内群众满意度≥95%

 综上所述，森林管护与防灾减灾业务资金绩效自评95分。

**病虫害防治业务费绩效自评**

为保护国家森林资源，减少病虫害情况发生，县级安排病虫害防治业务费资金10万元，资金用于病虫害防治支出，目前到位资金10万元，资金执行率为100%。得分10分。

一、工程完成情况，年初设定的目标为：加强林业有害生物防治，森林有害生物成灾率拧控制在4‰以下.2020年没有发生病虫害，达到了预算目标。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。资金全部用于防治病虫害费用支出，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标得分30分。：

1、数量指标：林业有害生物防治面积15000亩。

2、质量指标：主要林业有害生物成灾率4‰以下

四、效益指标得分25分，1、生态效益指标得分：林木生态系统保持稳定；林业有害生物无公害防治率≥80%.2、可持续影响指标：森林资源可持续增长

五、满意度指标得分10分：辖区内群众满意度≥95%

 综上所述，病虫害防治业务资金绩效自评95分。

**林业有害生物防治项目绩效自评报告**

冀财资环【2020】56号河北省财政厅关于下达2020年中央财政林业改革发展资金的通知—林业有害生物防治项目资金10万元，在丰宁国有林场管理处两间房林场柳条沟营林区和东沟营林区进行栎粉舟蛾、松毛虫等有害生物防治，工程已完成，资金留存财政局未支付，得分5分。

 一、绩效目标完成情况

 2020年6月丰宁国有林场管理处林业规划设计院对两间房林场柳条沟、东沟营林区栎粉舟蛾、松毛虫等有害生物防治进行实地调查。

在林业有害生物的防治过程中，管理处要求各实施单位在有害生物防治过程中，注重加强相关照片、图片、影像以及工作开展情况，务必做到工作落实，确保专款专用，以达到综合防治的目的。

 二、绩效目标设定质量完成情况

1、设定的产出指标得分为50分

⑴数量指标：林业有害生物防治面积8776亩，得分20分

⑵时效指标：林业有害生物防治当期任务完成率为≥95%，得分20分。⑶成本指标：林业有害生物防治拨付10万元，得分10分

2、设定效益指标得分30分

⑴生态效益指标：防治有害生物扩散森林资源和生态环境保护得分25分

3、设定满意度指标得分10分

林业有害生物防治职工满意度100%。

2020年度林业有害生物防治项目自评总分为95分，全面完成了年度绩效目标任务。

**林区基础设施新建工程（贫困林场）绩效自评**

冀财农【2019】137号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知，安排两间房林场、干沟门林场营林区基础设施新建工程总投资180万元。资金全部拨付到位，执行率100%，得分10分。

一、绩效目标完成情况，：该项目在黑山嘴镇两间房林场西两间房及柳条沟营林区新建砖混结构管护用房11间，库房7间，厕所2处及附属设施，面积为469平方米。其中西两间房营林区管护用房7间，库房4间，厕所1处及附属设施；柳条沟营林区管护用房4间，库房3间，厕所1处及附属设施。在干沟门林场，新建管护用房12间、车库4间，厕所2处及附属设施，总建筑面积555.96平方米。

二、资金管理情况

严格项目管理，由专人负责，并对项目投资、资金来源、资金额度，施工地点、施工单位、监理单位、主管单位，项目负责人、工程期限，监督电话等相关内容进行了公示。

三、绩效目标设定质量完成情况

1、设定的产出指标得分为50分

1. 数量指标：贫困林场项目建筑面积1024.96平方米，林区用房23间得分20分
2. 时效指标：贫困林场项目当期任务完成率为≥95%，得分20分

⑶成本指标：贫困林场项目拨付180万元，得分10分

2、设定效益指标得分25分

⑴生态效益指标：改善职工生产生活和办公条件得分25分

3、设定满意度指标得分10分

提升职工生活质量，促进林场的和谐发展得分10分

综上所述，贫困林场项目绩效自评得分95分。

**木材战略储备基地建设项目绩效自评**

冀财建【2020】212号河北省林业厅关于下达2020年直属水文基础设施建设等项目中央基建投资预算的通知—木材战略储备基地建设项目安排两间房林场项目资金100万元，项目为二年工程，资金留存县财政没有支出。得分5分

 一、 绩效目标完成情况

该项目在丰宁国有林场管理处两间房林场东沟营林区改培蒙古栎2000亩，其中17个小班进行间伐作业和剩余物清理作业，其他14个小班进行割灌作业。目标设定情况，目标1：改培蒙古栎2000亩。

目标2：改培蒙古栎提高了林地生产力、增加了蓄积量、直接经济效益也大大增加。2020年12月完成招标，中标单位为丰宁国有林场管理处两间房林场，中标价格为 997000 万元。

二、资金管理情况

严格项目管理，由专人负责，并对项目投资、资金来源、资金额度，施工地点，施工单位、监理单位、主管单位，项目负责人、工程期限，监督电话等相关内容进行了公示。

三、设定的产出指标得分为50分

⑴数量指标：木材战略储备基地建设项目改培蒙古栎2000亩得分20分，⑵质量指标：木材战略储备基地建设项目验收任务合格率为≥95%，得分20分，⑶成本指标：木材战略储备基地建设项目国家投资拨付100万元，得分10分

 四、设定效益指标得分25分

生态效益指标：森林生态环境明显改善得分30分

 五、设定满意度指标得分10分

项目区内职工满意度100%，得分10分

以上所述，因我场战略储备项目尚未全部完工，资金还未拨付。综合其他各项目标自评得分95分。

**林木良种培育资金绩效自评**

冀财资环【2019】61号文件，安排中央级财政林木良种补助资金50万元，用于邓栅子林场繁育白榆苗木项目支出。冀财资环【2019】62号文件，安排省级财政林木良种补助资金30万元，用于平顶山林场繁育花楸苗木项目支出，冀财资环【2020】56号安排中央财政林木良种培育项目资金30万元，用于培育樟子松苗木支出。目前项目已完工，工程没有验收，资金没有支出。得分4分。

一、绩效目标完成情况：1、保护与利用特种质资源（长叶白榆）990亩原生地，收集保存存种质资源300——500份，建立白榆异地收集保存圃40亩，2、原生地种质资源地花楸生境改善10公顷，新育0.2公顷，移植装杯0.2公顷。 3：完成樟子松林木良种培育150万株。 4、激发国有林场活力，促进林场健康可持续发展。

二、设定的产出指标为50分，

1、数量指标：白榆种质资源保护地面积990亩，管护繁圃面积40亩。培育优质花楸株树18万株. 樟子松林木良种培育150万株。

2、质量指标：培育的优良种子标准级别为良种

3、时效指标：林木良种培育当期任务完成率100%。

 三、效益指标得分30分，社会效益促进本地区发展优质树种。森林生态环境明显改善。可持 续影响指标：使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高。

四、满意度指标：林木良种培育项目区域公众满意度≥95%。

综上所述，森木良种培育项目自评得分94分。

**护林防火指挥中心项目绩效自评**

     丰审批投资【2019】171号文件，富贵山林场护林防火指挥中心建设项目资金200万元，资金用于防火指挥部建设，资金执行率为57%，得分7分。

一、项目完成情况。

年初设定的目标为：符合县域建设统一规划方案要求，列入安全住房和交通基础设施建设规划范畴，有效的进行防火防控监测，改善林场职工办公环境，达到预期目标。

       二、资金管理情况

     资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。项目资金相关管理制度健全，同时制订了《丰宁国有林场管理处富贵山林场财务管理办法》和《丰宁国有林场管理处富贵山林场项目管理办法》，并完善细化了《内控制度》中有关项目资金管理内容，要求走政府采购的严格进行招投标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

二、设定的产出指标得分为47分。

1、数量指标：防火指挥中心建筑面积（1041.19平米），得分20分。

2、质量指标：质检单位出具的工程质量验收（是否合格），得分10。

3、时效指标：按合同约定时间当期任务完成率≥96，得分8分。

4、成本指标：年度资金执行及时率，得分9分。

三、设定的效益指标得分30分。

经济效益指标：增加固定资产，壮大经济实力，得分10分。

社会效益指标：林区基础设施条件改善情况，得分10分。

生态效益指标：林区生态改善情况，得分5分。

可持续影响指标：林场和谐可持续发展，得分5分。

生态效益指标：国家级公益林区生态环境改善明显，得分25分。

四、设定的满意度指标得10分。

 受益职工满意度≥95%。

     综上所述，护林防火指挥中心项目绩效自评得分94分。

**丰宁国家森林公园林相改造项目绩效自评**

 冀财建【2020】212号）文件精神，安排丰宁国有林场管理处大滩林场国家森林公园林相改造项目资金80万元，资金对项目区生态文化林进行抚育间伐、修枝整形、割灌定株等林业生产作业。生产建设面积1600亩。该项目于2021年实施，资金未支付。

 一、绩效实施完成情况：

 年初设定的目标为：通过项目实施，对项目区生态文化林进行抚育间伐、修枝整形、割灌定株、树立标识牌等综合林相改造，有效调整树种组成，优化林分结构，改善森林环境，促进林木生长，培育和打造健康、稳定、优美的生态文化林和特色森林景观，增强森林公园的旅游功能，增强森林资源保护意识，促进森林的生态、经济和社会效益全面提升。 因为坝上地区天气、环境、工种等诸多因素，该项目于2021年全部实施并完成，达到预期目标。

 二、资金管理情况

资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。要求走政府采购的严格进行招投标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标：

1. 数量指标：完成作业面积1600亩，亩数完成率达到98%以上
2. 时效指标：按照项目周期完成率达到95%以上
3. 质量指标：该项目完成验收后，合格率达到95%以上

四、项目设定的效益指标：

项目的实施会明显改善林分的生长环境，提高森林资源质量，进一步改善生态状况。科学研究表明，林木每生长1立方米的蓄积，可以吸收二氧化碳1.83吨，释放氧气1.63吨。项目完成后，随着森林蓄积量的增加，森林的固碳释氧能力将得到较大的提高，每年都将吸收大量的二氧化碳，释放出氧气，有效改善了自然生态环境。

 五、项目设定的满意度指标：丰宁国家森林公园是以人工和天然林生态景观为特征的，是丰宁旅游资源的重要构成，是坝上草原、人工林景观类型的重要补充。群众满意度达到100%。

**森林质量精准提升资金绩效自评**

冀财资环【2020】84号文件，安排中央财政森林抚育补贴资金140万元，资金用于管理处下属5个林场森林质量精准提升项目支出，项目于2021年实施，目前到位资金0万元，资金执行率为0。

一、项目完成情况,年初设定的目标为：充分挖掘林地潜力，提高森林资源质量，促进区域经济发展，有利于促进林下灌、草生长和诱导异种进入,使森林的各种成分均处于均衡有序状态。到2020年底， 森林抚育项目已完成采伐任务，后续拖坡、归楞、验收工作计划于2021年完成。

二、设定的产出指标为：

1、数量指标：精准提升作业面积0.7万亩。

2、质量指标：森林质量精准提升作业设计合格率≥95%，精准提升质量合格率≥95%。

3、时效指标：精准提升当期任务完成率≥95%。

4、成本指标：精准提升中央财政补助标准100元/亩。

5、可持续影响指标：精准提升构建稳定森林生态系统

1. 满意度指标：精准提升职工满意度≥95%。

 项目为二年期工程，待完成后再做绩效评价。

**森林”五项清理“费用绩效自评**

为保护国家森林资源，减少火灾火警情况发生，县级安排森林”五项清理'费用资金30万元，资金用于森林防火费用支出，目前到位资金30万元，资金执行率为100%。得分10分。

一、项目完成情况，年初设定的目标为：1、及时发现森林火情，及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下。至2020年底，保证了森林资源安全，一年来没有火警火情情况发生。

 二、资金管理情况

 资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。资金全部用于森林防火费用支出，没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标为50分：

1、数量指标：森林火灾受害率0.9‰以下，森林火灾下降率不发生等级以上火灾。

四、效益指标得分25分。1、社会效益指标：聘用临时管护人员数量445人，社会人员就业压力。2、生态效益指标：森林生态系统保持稳定3、可持续影响指标：森林资源可持续增长

五、满意度指标得分10分：辖区内群众满意度≥95%

 综上所述，森林”五项清理“绩效自评95分

**湿地建设资金绩效自评**

冀财资环【2020】22号文件，安排省级财政湿地建设补贴资金100万元，资金用于草原林场湿地保护建设项目支出，目前到位资金0万元，资金执行率为0。

一、绩效目标完成情况，年初设定的目标为：湿地保护地建设面积1500亩，加强湿地生态环境的保护，有效地扼制湿地生态环境严重破坏的现象，保护湿地动植物物种的遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。项目现已完成上级林业主管部门专家评审，将进行财政评审和招投标，计划2021年实施。

二、设定的产出指标为：

1、数量指标：湿地建设补偿数量1处，湿地保护建设面积1500亩。

2、质量指标：湿地管理计划目标完成率≥95%，湿地保护任务完成率≥95%。

3、时效指标：森林抚育当期任务完成率≥95%。

4、成本指标：湿地生态保护与恢复补助标准100万元/处。

三、可持续影响指标：湿地的项目区生态效益可持续

四、满意度指标：湿地辖区及周边群众满意度≥95%。

 项目于2021年实施，待项目完工后再做绩效目标考核。

**植被恢复费用于营林项目绩效自评**

     根据河北省财政厅、河北省林业和草原局，关于印发河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法的通知，丰宁县财政局安排用于营林项目的植被恢复费中167.45万元，资金用于森林草原防火监控站建设项目支出。项目计划于2021年完工，资金没有支出。

 一、项目绩效完成情况。

 加强森林草原火灾预防、扑救和保障三大体系建设，改善重点森林草原防火装备和基础设施水平，提高森林草原火灾综合防控能力，建立覆盖森林草原防火监控站，运用现代科技手段建设森林草原防火视频监 控及卫星应急指挥系统。提高森林草原管护成效，保障天然草原资源。由于2020年入冬时大雪影响，坝上地区施工难度太大，现只完成铁塔基础的建设，预计到2021年3月开始施工，到2021年5月全部完成任务，达到预期目标。

  二、资金管理情况

     资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

二、设定的产出指标为：

1、数量指标：防火监测平台1处，瞭望塔台个数11个。

2、质量指标：防火监测任务完成率≥95%。

三、效益指标1、提高森林草原管护成效。2、保障天然草原资源3、项目区生态效益可持续发展。

四、满意度指标：项目区及周边群众满意度≥95%。

 项目于2021年实施，待项目完工后再做绩效目标考核。

**科技推广项目绩效自评**

     冀财资环【2020】56号安排四岔口林场科技推广项目330万元整，丰宁国有林场管理处四岔口林场茶棚营林区坝营东沟1450亩（其中新造林地500亩，封山育林950亩）；五道沟营林区碳窑沟1350亩（其中新造林地850亩，封山育林500亩）

。项目计划于2021年完工，资金没有支出。

 一、项目绩效完成情况。

 加强森林草原火灾预防、扑救和保障三大体系建设，改善重点森林草原防火装备和基础设施水平，提高森林草原火灾综合防控能力，建立覆盖森林草原防火监控站，运用现代科技手段建设森林草原防火视频监 控及卫星应急指挥系统。提高森林草原管护成效，保障天然草原资源。由于2020年入冬时大雪影响，坝上地区施工难度太大，现只完成铁塔基础的建设，预计到2021年3月开始施工，到2021年5月全部完成任务，达到预期目标。

  二、资金管理情况

     资金管理规范，项目年初编制进部门预算，编制项目绩效目标和指标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

 三、设定的产出指标为：

1、数量指标：近自然植被恢复技术示范基地1处，整地造林面积1350亩。封育面积1450亩

2、质量指标：基地内新造林保存率≥95%，

四、效益指标。社会效益指标提供就业岗位200个，生态效益指标是提高灌木草本生物量，增大了区域植被覆盖度

五、满意度指标：项目辖区及周边群众满意度≥95%。

 项目于2021年实施，待项目完工后再做绩效目标考核。

**国有资源有偿使用收入绩效自评**

为弥补经费不足部分，县级安排国有资源有偿使用收入资金349.8155万元，目前到位资金249.8155万元，资金执行率为70%。得分7分。

一、绩效目标完成情况：1、弥补单位经费不足部分，综合各项业务支出，进行办公楼等基础设施维修改造。2、翻建营林区。3、新建防火物资指挥中心，护林防火，营林建设。截止到2020年底，办公楼维修建设已完成，翻建营林区建设正在进行前期招标手续，防火物资指挥中心建设未完工。

二、设定的产出指标为：得分46分。

 1、数量指标：基础设施维护1所，营林区房屋翻建2所，新建防火物资储备中心1处。

 三、效益指标，得分30分。社会效益指标，维持林场人员稳定，保证林场正常运行，可持续发展指标，进林业生态文明建设，促进林业可持续发展。

 四，满意度指标得分10分。，项目辖区及周边群众满意度≥95%。

 综合上述，国有资源有偿使用绩效自评得分93分。

附1

|  |
| --- |
| **森林生态效益补偿项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林生态效益补偿项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 所属十一个林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 627.44 | 627.44 | 627.44 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 627.44 | 627.44 | 627.44 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对纳入重点公益林范围的森林资源加强保护，对公益林进行监测、保护和管理 | 对纳入重点公益林范围的森林资源加强保护，对公益林进行监测、保护和管理 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 公益林管护面积（万亩） | 63.57 | 63.57 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 管护当期任务完成率% | ≥95% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 管护补助标准（元/亩） | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况是否明显 | 明显 | 明显 | 30 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **天然林停伐管护补助项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 天然林停伐管护补助项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 所属十一个林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 262.35 | 262.35 | 262.35 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 262.35 | 262.35 | 262.35 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保护好国有天然林资源，提高森林生态系统功能，维持林场正常、持续、稳定发展 | 保护好国有天然林资源，提高森林生态系统功能，维持林场正常、持续、稳定发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 天然林管护面积（万亩） | 26.235 | 26.235 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 管护当期任务完成率% | ≥95% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 管护补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况是否明显 | 明显 | 明显 | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障经济可持续发展（是否） | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| **天然林停伐补助项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 天然林停伐补助项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关及所属十一个林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3540.9 | 3540.9 | 2799.93 | 10分 | 79% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 3540.9 | 3540.9 | 2799.93 | — | 79% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加 3：职工工资足额发放，职工全员参保。目标4：保证林场正常运转，资金使用规范。 | 1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加 3：职工工资足额发放，职工全员参保。目标4：保证林场正常运转，资金使用规范。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况） | 显著 | 显著 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当年资金支出率 | ≥80% | ≥80% | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 职工收入水平是否增幅 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 职工社会保险参保率 | 全部参保 | 全部参保 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否持续发挥生态作用显著 | 是 | 是 | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 41 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

|  |
| --- |
| **中央森林抚育项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林抚育项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 所属十一个林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 300 | 300 | 0 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 0 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 充分挖掘林地潜力，提高森林资源质量，促进区域经济发展，有利于促进林下灌、草生长和诱导异种进入,使森林的各种成分均处于均衡有序状态 | 充分挖掘林地潜力，提高森林资源质量，促进区域经济发展，有利于促进林下灌、草生长和诱导异种进入,使森林的各种成分均处于均衡有序状态 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 森林抚育面积（万亩） | 3 | 3 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | ≥95% | 100% | 20 |  |  |
| 森林抚育当期任务完成率 | ≥50% | ≥50% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 森林抚育补助标准（元/亩） | 100 | 100 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） | 是 | 是 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| **村道二道河子至坝头改建项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 村道二道河子至坝头改建项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1001.184109 | 1001.184109 | 922.59125 | 10分 | 95% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 1001.184109 | 1001.184109 | 922.591250 | — | 95% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：新建林区道路17.272公里，路面宽度5米，路基宽度6米。 目标2、改善当地职工生产生活条件，保证当地村民出行安全。目标3、促进林场旅游事业的发展，提升防火工作效率 | 目标1：新建林区道路17.272公里，路面宽度5米，路基宽度6米。 目标2、改善当地职工生产生活条件，保证当地村民出行安全。目标3、促进林场旅游事业的发展，提升防火工作效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 村道路线总长度（公里） | 17.272 | 17.272 | 10 | 10 |  |
| 路面宽度（米） | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 路基宽度（米） | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工监理出具的工程验收质量合格率 | ≥95% |  | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按合同约定按期完成率 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 林区基础设施条件改善明显（是否明显） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 带动当地旅游业收入提高 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 林场和谐建康可持续发展（是否 | 是 | 10 | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 辖区内受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **森林公园修编项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林公园修编项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 69.706 | 69.706 | 69.706 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 69.706 | 69.706 | 69.706 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、规范森林资源管理，保护森林风景资源和生物多样性。保护现有森林植被 。 2、发展森林生态旅游，促进生态文明建设。 3、辖区内三个片区森林公园总体规划。 | 1、规范森林资源管理，保护森林风景资源和生物多样性。保护现有森林植被。 2、发展森林生态旅游，促进生态文明建设。 3、辖区内三个片区森林公园总体规划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 规划片区数量（个） | 3 | 3 | 20 | 20 |  |
| 规划成果提交数量(套 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 规划设计任务合格率 | ≥95% |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 规划成果当期任务完成率（% | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 森林公园生态系统保持完整（是否 | 是 | 是 | 30 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 森林公园职工满意度（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **森林管护与防灾减灾业务费支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林管护与防灾减灾业务费 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 75 | 75 | 75 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、提高森林防火管护水平，及时发现森林火情，及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。 2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下 | 1、提高森林防火管护水平，及时发现森林火情，及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。 2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 森林火灾受害率（‰）） | 0.9‰以下 | 0.9‰以 | 25 | 25 |  |
| 森林火灾下降率（%） | 不发生等及以上森林火灾 | 不发生等及以上森林火灾 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 聘用临时管护人员数量 | 445 | 445 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 森林生态系统保持稳定（是否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 森林资源可持续增长(是否） | 是 | 是 | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **病虫害防治业务费支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 病虫害防治业务费 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强林业有害生物防治，森林有害生物成灾率拧控制在4‰以下 | 加强林业有害生物防治，森林有害生物成灾率拧控制在4‰以下 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（亩） | 15000 | 15000 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 4‰以下 | 4‰以下 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 率（% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 |  |
| 林木生态系统保持稳定(是否） | 是 | 是 | 15 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度（% | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **林业有害生物防治项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 林业有害生物防治项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 |  | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 10 | 10 |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强林业有害生物监测，完成林业有害生物防治面积 亩。防治率达到90%以上，成灾率控制在1%以下。 | 林业有害生物防治面积 亩。防治率达到91%以上，成灾率控制在1%以下。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 指标1：林业有害生物防治面积 | 8776亩 | 8776亩 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | 95%≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：实施项目实际成本 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：防治区有害生物疫情扩散蔓延森林资源和生态环境保护 | 有效控制有效保护 | 有效控制有效保护 | 25 | 25 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| **贫困林场项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 2020年改善基础设施建设项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 明显改善职工生产生活条件，生活环境的改善可以促进精神文明建设，更大程度调动职工工作积极性，对保护国有森林资源有一定促进作用。 | 明显改善职工生产生活条件，生活环境的改善可以促进精神文明建设，更大程度调动职工工作积极性，对保护国有森林资源有一定促进作用 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 建筑面积 | 1024.96 | 1024.96 | 20 | 20 |  |
| 新建生产生活用房数量（间） | 23 | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | ：国家安排资金（万元） | 180 | 180 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善职工生产生活和办公条件 | ≥95% | ≥95% | 30 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升职工生活质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **木材战略储备基地建设项目支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 木材战略储备基地建设项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10分 | 100% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 形成树种结构合理、生态系统稳定、森林健康多样的规模化林木资源。项目实施后改培蒙古栎调整了林分结构、提高了林分质量生长量、在一定程度上缓解地区对林木的需要。 | 建设可持续发展林业，维护森林多样性，改善森林结构，建设高质量、高标准战略储备基地。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 指标1：改培蒙古栎面积 | 2000亩 | 2000亩 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：国家投资（万元0 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：森林生态环境明显改善 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | ：  |  |  |  |  |  |
| 指 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| **林木良种补贴项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 林木良种补贴项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 平顶山林场、邓栅子林场、草原林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 110 | 110 |  | 10分 | 100% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、原生地种质资源地花楸生境改善10公顷，新育0.2公顷，移植装杯0.2公顷。2、白榆育苗0.4公顷，两年后装营养杯，解决部分农村劳动力就业. 3：完成樟子松林木良种培育150万株。 4、激发国有林场活力，促进林场健康可持续发展 | 建设可持续发展林业，维护森林多样性，改善森林结构，建设高质量、高标准战略储备基地。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 培育优质花楸株树（万株 | 18 | 18  | 10 | 10 |  |
| 白榆种质资源保护地面积（亩） | 990 | 990 | 10 | 10 |  |
| 白榆林种质资源收集圃、采穗圃、繁育圃（亩） | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 樟子松林木良种培育（万株） | 150 | 150 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培育的良种苗木级别 | 二级 | 二级 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 林木良种项目当期任务完成率（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进本地区发展优质树种（是否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 森林生态环境明显改善 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）  | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 94 |  |
| **护林防火指挥部建设项目支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 防火指挥部建设项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 114 | 10分 | 57% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 114 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 符合县域建设统一规划方案要求，列入安全住房和交通基础设施建设规划范畴，有效的进行防火防控监测，改善林场职工办公环境 | 符合县域建设统一规划方案要求，列入安全住房和交通基础设施建设规划范畴，有效的进行防火防控监测，改善林场职工办公环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 防火指挥部建筑面积（平米 | 1041.19 | 1041.19 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按施工合同约定时间当期任务完成率（%） | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 年度资金执行及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 增加固定资产，壮大林场经济实力（是否 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 林区基础设施条件改善情况（是否明显 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 林区生态环改善情况（是否明显）善 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  林场和谐建康可持续发展（是否 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区职工满意度 | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |
| **森林公园林相改造项目支出绩效自评表** |
| **丰宁国家森林公园林相改造项目绩效自评表**（ 2020年度） |
| 项目名称 | 丰宁国家森林公园林相改造项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 丰宁国有林场管理处大滩林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 对项目区生态文化林进行抚育间伐、修枝整形、割灌定株等综合林相改造，有效调整树种组成，优化林分结构，有效改善森林生态环境。
2. 丰宁国家森林公园的建设为改善区域经济、社会发展将起到积极的带动作用，促进当地服务业、小工作坊等相关行业发展，增加农民收入，提升林区群众的生活质量。
 | 项目尚未实施 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 完成作业面积（亩） | 1600 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 95% |  | 10 |  |  |
| 项目规范经营执行率（%） | 95% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 项目实施完成率（%） | 98% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 森林蓄积量增加，森林的固碳释氧能力大大的提高（是否）） | 是 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 该区域景观质量的提升对丰宁整体旅游产业发展有积极作用。（是否） | 是 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善林分生长环境，提高森林资源质量（是否） | 是 |  | 10 |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度（%） | 100% |  | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **森林质量精准提升项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林质量精准提升项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 所属5个林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 140 | 140 | 0 |  | % |  |
| 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 充分挖掘林地潜力，提高森林资源质量，促进区域经济发展，有利于促进林下灌、草生长和诱导异种进入,使森林的各种成分均处于均衡有序状态 | 项目未实施 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 精准提 升作业面积（万亩） | 0.7 | 0.7 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 精准提升质量合格率 | ≥95% | 100% | 20 |  |  |
| 精准提升当期任务完成率 | ≥50% | ≥50% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 精准提升补助标准（元/亩） | 200 | 200 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） | 是 | 是 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| **森林防火"五项清理“费用支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 森林防火”五项清理“费用 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 处机关 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。 2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下 | 1、及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生。 2、森林火灾受害率控制在0.9‰以下 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 森林火灾受害率（‰）） | 0.9‰以下 | 0.9‰以 | 25 | 25 |  |
| 森林火灾下降率（%） | 不发生等及以上森林火灾 | 不发生等及以上森林火灾 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 森林生态系统保持稳定（是否） | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 森林资源可持续增长(是否） | 是 | 是 | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **湿地保护建设项目支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 省级湿地公园保护建设项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 草原林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强湿地生态环境的保护，有效地扼制湿地生态环境严重破坏的现象，保护湿地动植物物种的遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性 | 项目现已完成上级林业主管部门专家评审，将进行财政评审和招投标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 湿地保护面积（亩） | 1500 | 1500 | 20 |  |  |
| 湿地保护建设地数量（处） | 1 | 1 | 10 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 湿地保护任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 湿地生态保护与恢复补助标准（万元/处） | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 促进保护地周边生态平衡（是否） | 是 | 是 | 15 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1湿地的项目区生态效益可持续（是否） | 是 | 是 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区内职工满意度职工满意度 | ≥95% |  | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  | 100 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **植被恢复费项目支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 植被恢复费项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 草原林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 167.45 | 167.45 |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 167.45 | 167.45 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强森林草原火灾预防、扑救和保障三大体系建设，改善重点森林草原防火装备和基础设施水平，提高森林草原火灾综合防控能力，建立覆盖森林草原防火监控站，运用现代科技手段建设森林草原防火视频监 控及卫星应急指挥系统。提高森林草原管护成效，保障天然草原资源。 | 由于2020年入冬时大雪影响，现只完成铁塔基础的建设，预计到2021年3月开始施工 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 瞭望塔台个数 | 11 | 11 | 20 |  |  |
| 防火监测平台 | 1 | 1 | 20 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 防火监测任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高森林草原管护成效（是否） | 是 | 是 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障天然草原资源(是否） | 是 | 是 | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目区生态效益可持续发展（是否） | 是 | 是 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区内职工满意度职工满意度 | ≥95% |  | 10 |  |  |
| 指标2： |  |  | 100 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| **科技推广项目支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 科技推广项目 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 草原林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 330 | 330 |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 330 | 330 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 针对影响燕山北部山地主要的两种退化生态系统类型（退化山地次生灌丛和退化沙地）植被恢复的限制因素,提出了封育与微地形改造措施、保水措施、乡土树种引进和生物沙障构建等人工措施相结合的山地次生灌丛和退化沙地植被恢复技术,并提出了相应的技术规程，为燕山地区,乃至中国北部山地退化植被的改造及生态恢复提供了技术支撑。 | 预计到2021年3月开始施工 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 近自然植被恢复技术示范基地（处） | 1 | 1 | 20 |  |  |
| 整地造林面积（亩） | 1350 | 1350 | 10 |  |  |
| 封育面积（亩） | 1450 | 1450 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 基地内新造林保存率 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位（个） | 200 | 200 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高灌木草本生物量（是否） | 是 | 是 | 10 |  |  |
| 增大了区域植被覆盖度 | 是 | 是 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区内职工满意度职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| **国有资源有偿使用收入支出绩效自评表** |
| （2020 年度） |
| 项目名称 | 国有资源有偿使用收入 |
| 主管部门 | 丰宁国有林场管理处 | 实施单位 | 管理处机关及平顶山林场 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 349.8155 | 349.8155 | 249.8155 | 10分 | 70% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 349.8155 | 349.8155 | 249.8155 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、弥补单位经费不足部分，综合各项业务支出，进行办公楼等基础设施维修改造。2、翻建营林区。3、新建防火物资指挥中心，护林防火，营林建设。 | 翻建营林区建设正在进行前期招标手续，防火物资指挥中心建设未完工工 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 营林区房屋翻建（所） | 2 | 2 | 20 | 18 |  |
| 基础设施维护（所） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 新建防火物资储备中心） | 1 | 1 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维持林场人员稳定，保证林场正常运行。（%）） | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进林业生态文明建设，促进林业可持续发展 | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 项目区内职工满意度职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 100 |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
| 2020年度丰宁国有林场管理处项目支出绩效自评情况汇总表 |
| 单位：丰宁国有林场管理处 |  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **序号** | **资金使用单位名称** | **项目名称** | **自评得分** | **自评等级** | **联系人电话** |
| 1 | 丰宁国有林场管理处下属十一个林场 | 森林生态效益补偿 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 2 | 丰宁国有林场管理处下属十一个林场 | 天然林停伐管护补助 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 3 | 丰宁国有林场管理处及下属十一个林场 | 天然林停伐补助 | 93 | 优 | 15933664918 |
| 4 | 丰宁国有林场管理处下属十一个林场 | 森林抚育 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 5 | 丰宁国有林场管理处 | 林区公路建设资金 | 92 | 优 | 15933664918 |
| 6 | 丰宁国有林场管理处 | 森林公园修编费 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 7 | 丰宁国有林场管理处 | 森林管护与防灾减灾业务费 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 8 | 丰宁国有林场管理处 | 病虫害防治业务费 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 9 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 | 两间房林业有害生物防治 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 10 | 丰宁国有林场管理处两间房林场及干沟门林场 | 贫困林场 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 11 | 丰宁国有林场管理处两间房林场 | 两间房林场木材战略储备 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 12 | 丰宁国有林场管理处邓栅了林场、平项山林场、草原林场 | 林木良种培育(邓栅子） | 94 | 优 | 15933664918 |
| 13 | 丰宁国有林场管理处富贵山林场 | 防火指挥部 | 94 | 优 | 15933664918 |
| 14 | 丰宁国有林场管理处大滩林场 | 丰宁国家森林公园林相改造 | 　 | 　 | 15933664918 |
| 15 | 丰宁国有林场管理处下属5个林场 | 森林精准提升 | 　 | 　 | 15933664918 |
| 16 | 丰宁国有林场管理处下属十个林场 | 五清费用 | 95 | 优 | 15933664918 |
| 17 | 丰宁国有林场管理处草原林场 | 草原林场湿地 | 　 | 　 | 15933664918 |
| 18 | 丰宁国有林场管理处草原林场 | 植被恢复费 | 　 | 　 | 15933664918 |
| 19 | 丰宁国有林场管理处四岔口林场 | 科技推广项目 | 　 | 　 | 15933664918 |
| 20 | 丰宁国有林场管理处机关及平顶山林场 | 国有资源有偿使用收入 | 93 | 优 | 15933664918 |