## 2025年河北省营商环境优化提升行动方案
承德市2025年优化提升行动方案分工台账
序号 | 任务目标 | 县级牵头单位 | 县级责任单位 | 市牵头单位 | 责任单位 | 省责任单位 | 完成时限 | 与市局对接情况 | 进展情况 | 存在问题 | 下步措施
1 | 组织开展规范涉企执法专项行动，集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封，坚决防止违规异地执法和趋利性执法。 | 司法局 | 财政局; 发改委; 市场监管局; 法院; 检察院; 公安局 | 市司法局 | 市财政局; 市发改委; 市市场监管局; 市中级人民法院; 市检察院; 市公安局 | 省司法厅; 省财政厅; 省发展改革委; 省市场监管局; 省法院; 省检察院; 省公安厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
2 | 组织开展妨碍统一大市场建设专项治理，整治地方保护、市场分割、招商引资恶性竞争。 | 发改委 | 市场监管局; 招商中心 | 市发改委 | 市市场监管局; 市商务局； 市招商中心 | 省发展改革委; 省市场监管局; 省商务厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
3 | 组织开展政府采购和招标投标专项治理，整治设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等违法违规行为。 | 财政局 | 数据和政务服务局 | 市财政局 | 市数据和政务服务局 | 省财政厅; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
4 | 依托政务服务平台建立惠企政策集中统一发布机制。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
5 | 拓展“河北惠企利民政策通”平台功能，建设政策智能问答库，推广运用人工智能技术实现惠企政策智能查询、直达快享。 | 政府办 |  | 市政府办 |  | 省政府办公厅（省政务公开办）; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
6 | 上线企业增值服务平台，在政务大厅设立惠企政策综合服务专区，实现政策精准推送、集中兑现。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
7 | 鼓励各地推行惠企政策兑现全程网办、免申即享。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
8 | 组织开展行政机关、事业单位、国有企业拖欠中小企业账款问题专项治理，健全防范化解拖欠账款长效机制，对无分歧账款发现一笔化解一笔。 | 工信局 |  | 市工信局 |  | 省工业和信息化厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
9 | 优化企业名称自主申报服务，规范名称审查行为，制定我省企业名称登记管理规定，加强知名企业名称预防性保护。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
10 | 开展2025年民生领域反垄断执法专项行动，重点查处针对中小企业的限定交易、附加不合理交易条件等垄断行为。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
11 | 开展知识产权公共服务惠企对接等活动，服务对接企业不少于800家。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
12 | 持续健全知识产权公共服务体系，增加省、市级知识产权信息公共服务网点不少于1家。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
13 | 开设跨省通办远程虚拟窗口，运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供“面对面”“屏对屏”的远程帮办服务，提升京津冀跨省通办服务效能。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
14 | 深化不动产登记信息在税费申报、银行贷款、企业破产、教育入学、公租房申请、公积金贷款等方面共享应用。 | 自规局 | 税务局; 金融监管分局; 法院; 教育局; 住建局; 数据和政务服务局 | 市自规局 | 市税务局; 承德金融监管分局; 市中级人民法院; 市教育局; 市住建局; 市数据和政务服务局 | 省自然资源厅; 省税务局; 河北金融监管局; 省法院; 省教育厅; 省住房城乡建设厅; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
15 | 优化税费政策精准推送机制，强化兜底辅导工作，落实落细各类减税降费政策。 | 税务局 |  | 市税务局 |  | 省税务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
16 | 推动银行业金融机构及时完善普惠信贷尽职免责制度，细化尽职免责工作机制和流程。 | 金融监管分局 | 人行 | 承德金融监管分局 | 市人行 | 河北金融监管局; 中国人民银行河北省分行; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
17 | 深入推进“信易贷”，动态更新融资信用服务数据共享清单，支持金融机构依托省融资信用服务平台开发3个以上信用贷款产品，年底前累计发放信用贷款突破7000亿元。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
18 | 推动县域特色产业集群省级检验检测机构全覆盖，积极引进国家级检验检测机构。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
19 | 加强对生鲜电商、餐饮外卖等新业态新模式食品安全监管，常态化开展专项抽查检测。 | 市场监管局 |  | 省市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
20 | 严格落实环保绩效创A政策。 | 生态环境局 |  | 市生态环境局 |  | 省生态环境厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 3月底取得阶段成效
21 | 依托省信用平台，按季度对企业开展公共信用综合评价，并将评价结果推送至有关部门。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
22 | 组织开展上下游、产供销对接活动，探索工业品在线直播模式，扩大跨境电商、市场采购贸易规模，大力发展远洋航运，帮助企业开拓市场。 | 工信局 | 招商中心; 交通局 | 市工信局 | 市商务局; 市交通局 | 省工业和信息化厅; 省商务厅; 省交通运输厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
23 | 建立与民营企业常态化沟通交流机制和民营企业反映问题办理反馈闭环工作机制，依托民营经济发展综合服务平台，深入了解企业生产经营状况，帮助解决实际困难。 | 发改委 |  | 市发改委 |  | 省发展改革委; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
24 | 利用大数据技术实现智能化监管全覆盖，及时发现纠正违法违规招标投标行为。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
25 | 依托政府采购网开通供应商在线提交付款申请、提交发票功能，方便供应商及时查询资金支付状态。 | 财政局 |  | 市财政局 |  | 省财政厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
26 | 持续开展数据知识产权登记服务，探索数据知识产权转化运用。 | 市场监管局 | 委网信办; 发改委; 工信局; 司法局; 招商中心; 数据和政务服务局; 法院; 检察院; 人行; 金融监管分局 | 市市场监管局 | 市委网信办; 市发改委; 市工信局; 市司法局; 省商务局; 市数据和政务服务局; 市中级人民法院; 市检察院; 市人行; 承德金融监管分局 | 省市场监管局; 省委网信办; 省发展改革委; 省工业和信息化厅; 省司法厅; 省商务厅; 省数据和政务服务局; 省法院; 省检察院; 中国人民银行河北省分行; 河北金融监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
27 | 制定“高效办成一件事”重点事项清单管理和常态化推进实施方案，在落实国家“高效办成一件事”事项基础上，推出不少于5个河北特色事项。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
28 | 优化升级政务服务网和“冀时办”APP系统，提升用户体验感。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
29 | 编制为企业服务增值服务清单，将政策推送、审批服务、人才招引、金融融资、科技创新、项目招商、产品营销、要素保障、法律服务和诉求流转等纳入服务范围，鼓励各地企业服务中心引导律所、银行等社会化服务机构进驻，因地制宜开展增值化服务。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
30 | 优化完善网上中介超市平台，引导符合从业条件的中介服务机构“零门槛、零限制”入驻，为申请人“找中介”、中介服务机构“找项目”提供便利。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
31 | 完善行政审批中介服务监管机制，加强对中介服务机构及从业人员执业全过程管理，依法依规查处资质资格借用挂靠、出具虚假证明或报告、扰乱市场秩序等行为。 | 自规局； 发改委; 住建局; 交通局; 水务局; 生态环境局; 应急局; 市场监管局 |  | 市自规局； 市发改委; 市住建局; 市交通局; 市水务局; 市生态环境局; 市应急局; 市市场监管局 |  | 省自然资源厅; 省发展改革委; 省住房城乡建设厅; 省交通运输厅; 省水利厅; 省生态环境厅; 省应急管理厅; 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
32 | 推广新电子税务局，提升税费征管数字化和智能化水平。 | 税务局 |  | 市税务局 |  | 省税务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
33 | 创新土地供应模式，提升用地保障水平。 | 自规局 |  | 市自规局 |  | 省自然资源厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
34 | 实施创新主体培育跃升行动，全年培育国家科技型中小企业1.8万家以上。 | 科技局 | 工信局 | 市科技局 | 市工信局 | 省科技厅; 省工业和信息化厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
35 | 加快培育数据经纪、安全审计、合规认证、资产评估、争议仲裁、风险评估、人才培训等第三方专业服务机构，培育数据要素流通和交易服务生态。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
36 | 深入实施“双随机、一公开”监管，完善省“双随机”执法监管平台功能，动态更新“一单两库”，全面推广“一业一查”。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
37 | 开展破产积案清理，推动破产财产多元化协调处置，建立更加顺畅的破产企业登记、涉税、社保、注销等机制。 | 法院 | 公安局; 人社局; 自规局; 住建局; 市场监管局; 医保; 税务局; 人行； | 市中级人民法院 | 市公安局; 市人社局; 市自规局; 市住建局; 市市场监管局; 市医保; 市税务局; 市人行； 承德海关 | 省法院; 省公安厅; 省人力资源社会保障厅; 省自然资源厅; 省住房城乡建设厅; 省市场监管局; 省医疗保障局; 省税务局; 中国人民银行河北省分行; 石家庄海关; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 持续推进
38 | 健全政府诚信履约机制，将合法性审查作为各级地方政府招商引资承诺的前置程序，明确审查主体、方式、流程和审查重点内容，规范招商引资行为。 | 数据和政务服务局 | 司法局; 招商中心 | 市数据和政务服务局 | 市司法局; 市商务局 | 省数据和政务服务局; 省司法厅; 省商务厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
39 | 完善“信用河北”网站政府违约失信投诉专栏，聚焦公共资源交易、招标投标、招商引资等领域政府违约毁约行为，多渠道受理归集问题线索，实现即时督办、全程跟踪。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
40 | 依托电子政务平台开展政府合同履约智能化管理，动态监管付款进度、办结时间等关键节点数据，实现签约及时录入、履约全程监管、异常预警提醒、违约失信记录的闭环管理。 | 数据和政务服务局 | 财政局 | 市数据和政务服务局 | 市财政局 | 省数据和政务服务局; 省财政厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
41 | 发挥首席质量官作用，支持企业提品质、创品牌。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
42 | 用好共享工厂模式，通过原料集采、设备公用等方式，帮助企业降成本、提质量、增效益。 | 工信局 |  | 市工信局 |  | 省工业和信息化厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 3月底取得阶段成效
43 | 发挥外资企业圆桌会议、民营企业座谈会、企业定期走访、企业服务专员等各级各类政企沟通机制作用，主动靠前服务企业发展。 | 发改委 | 招商中心 | 市发改委 | 市商务局 | 省发展改革委; 省商务厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
44 | 深化注册资本认缴登记制度改革，便利企业注册资本变更。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
45 | 深入推进经营主体经营范围个性化表述自主公示试点，支持新兴行业、区域特色产业发展。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
46 | 完善评标委员会对异常低价的甄别处理程序，依法否决严重影响履约的异常低价投标。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
47 | 对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留份额由30%以上提高至40%以上的政策延续至2026年底。 | 财政局 |  | 市财政局 |  | 省财政厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
48 | 强化河北省知识产权保护中心“一站式”知识产权综合服务窗口作用，加强海外知识产权纠纷应对指导工作站建设，积极开展海外知识产权风险防范与纠纷应对指导服务。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
49 | 推动高校、科研机构、医疗卫生机构高价值专利与企业精准对接、加速专利产业化，年底前全省每万人口高价值发明专利拥有量达到3.8件。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
50 | 深化工程审批系统与投资项目在线平台、规划许可审批和消防审验系统互联互通，加快推进全流程数字化报建，提升项目在线审批服务便利度。 | 数据和政务服务局 | 住建局; 发改委; 自规局 | 市数据和政务服务局 | 市住建局; 市发改委; 市自规局 | 省住房城乡建设厅; 省发展改革委; 省自然资源厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
51 | 建立涉税诉求快速反应机制，积极响应信用良好、风险较低企业数电发票用票需求，提升企业用票便利度。 | 税务局 |  | 市税务局 |  | 省税务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
52 | 将跨区域通办服务延伸至税源管理分局，实现全省任意税务分局均可受理全国税费业务。 | 税务局 |  | 市税务局 |  | 省税务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
53 | 对临时性、流动性用电需求，供电企业配合地方政府做好便民接电规划建设，通过“扫码用电”等模式为群众提供免报装、快用电服务。 | 供电公司 |  | 承德供电公司 |  | 国网冀北电力公司; 省电力公司; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
54 | 加大多式联运经营主体培育力度，深化河北港口集团综合运输“一单制、一箱制”交通强国试点创建，发展公铁、海铁等联运模式，完成多式联运集装箱运量85万标箱。 | 交通局 | 发改委; 承德海关; 国资委 | 市交通局 | 市发改委; 承德海关; 市国资委 | 省交通运输厅; 省发展改革委; 石家庄海关; 省国资委; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
55 | 探索国际联运无纸化运输，推进运输过程中的票据电子化流转。 | 承德海关 |  | 承德海关 |  | 石家庄海关; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
56 | 根据我省公路网结构及运行特点等因素，制定车辆通行费差异化收费政策，降低物流成本。 | 交通局 |  | 市交通局 |  | 省交通运输厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
57 | 统筹全省公共数据资源开发利用，推动建设算力算法数据一体化开发、应用场景丰富的数字产业，搭建市场化数据交易平台，促进公共数据合规高效流通。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
58 | 加快省级数据直达系统建设，推动数据向市县回流。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
59 | 推动重点领域、新兴领域地方立法，及时清理不合时宜的地方性法规。 | 司法局 |  | 市司法局 |  | 省司法厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
60 | 依法严惩侵犯企业家人身权、财产权及损害企业合法利益犯罪，依法严厉打击欺行霸市、强买强卖、恶意阻工、暴力讨债以及插手经济纠纷的黑恶势力，精准打击合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非法经营、串通投标、商业贿赂等涉企经济犯罪。 | 公安局 | 检察院; 法院 | 市公安局 | 市检察院; 市中级人民法院 | 省公安厅; 省检察院; 省法院; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 持续推进
61 | 依法规制职业索赔行为，严厉打击通过夹带、调包、造假、篡改商品生产日期、捏造事实等方式骗取经营者赔偿或者敲诈勒索行为。 | 市场监管局 | 公安局 | 市市场监管局 | 市公安厅 | 省市场监管局; 省公安厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
62 | 推进化解政府长期未结执行案件，对被列为失信被执行人的政府机构实施失信惩戒。 | 法院 | 数据和政务服务局 | 市中级人民法院 | 市数据和政务服务局 | 省法院; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
63 | 建立健全信用承诺制度，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，在更多领域推行经营主体以专项信用报告替代无违法记录证明。 | 司法局 | 数据和政务服务局 | 市司法局 | 市数据和政务服务局 | 省司法厅; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
64 | 发挥12345热线“总客服”作用，依托省一体化政务服务平台开发12345热线网络接诉模块，推进企业群众诉求“网络+热线”双渠道应答，实现涉企诉求100%人工回访。 | 政府（热线办） |  | 市政府（热线办） |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 8月底
65 | 完善省市场准入效能评估信息化平台功能，优化评估指标体系，全面开展线上评估。 | 发改委 | 数据和政务服务局； 税务局 | 市发改委 | 市数据和政务服务局； 市税务局 | 省发展改革委; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
66 | 推动电子证照跨地区跨部门互通互认，实现政府部门核发的材料免于提交、能够通过数据共享核验的事项免于提交证明材料、能够提供电子证照的免于提交实体证照。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
67 | 加强工程审批系统运行监测，探索房屋建筑单体赋码落图，强化数据分析应用，加快推进工程建设项目全生命周期数字化管理。 | 住建局 |  | 市住建局 |  | 省住房城乡建设厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
68 | 深化项目建设全生命周期登记服务，主动向前延伸不动产登记服务，提前对接开展地籍调查，支持有融资需求的企业同步办理土地使用权首次登记和抵押登记，实现“交地即交证”“交证即抵押”。 | 自规局 | 金融监管分局 | 市自规局 | 承德金融监管分局 | 省自然资源厅; 河北金融监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
69 | 建立省级以上开发区土地数字化平台，加强开发区土地开发利用监管。 | 自规局 |  | 市自规局 |  | 省自然资源厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
70 | 深入实施“燕赵黄金台聚才计划”，持续开展“京津专家河北行”等引智活动。 | 人社局 |  | 市人社局 |  | 省人力资源社会保障厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
71 | 推进省部共建技能强省行动，面向产业集群组织专业技能培训，支持更多符合条件的企业自主开展技能人才评价，全年新建省级高技能人才培训基地10家、技能大师工作室17家。 | 人社局 |  | 市人社局 |  | 省人力资源社会保障厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
72 | 深化职业教育产教融合、校企合作，打造10个省级市域产教联合体、15个省级行业产教融合共同体，常态化开展职业技能大赛。 | 教育局 |  | 市教育局 |  | 省教育厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
73 | 加强外籍人才线上综合服务平台地方频道建设，提供政策解读、职位发布等信息服务。 | 科技局 |  | 市科技局 |  | 省科技厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
74 | 总结推广“产业集群贷”、“订单贷”、“应收账款质押贷”等经验做法，为中小企业提供多元化融资服务。 | 政府办（金融办） | 人行; 金融监管分局 | 市政府办（金融办） | 市人行; 承德金融监管分局 | 省委金融办; 中国人民银行河北省分行; 河北金融监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
75 | 主动向金融机构推送产业集群内的优质企业，形成政银企合作常态化机制。 | 工信局 |  | 市工信局 |  | 省工业和信息化厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
76 | 落实研发费用加计扣除政策，扩大研发项目“事前鉴定”试点范围，提升“智慧河北加计扣除”平台功能。 | 科技局 | 税务局 | 市科技局 | 市税务局 | 省科技厅; 省税务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
77 | 涉及10千伏及以上公共电网升级改造的，推行“先接入、后改造”，同步建设配套电网，及时保障用户用电需求。 | 供电公司 |  | 承德供电公司 |  | 国网冀北电力公司; 省电力公司; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
78 | 加快多式联运“一单制”“一箱制”发展，建立多式联运评估指标体系，推出省级多式联运发展指数。 | 交通局 |  | 市交通局 |  | 省交通运输厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
79 | 运用大数据、人工智能等技术，在安全生产、交通运输、生态环境等领域，推行以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管执法。 | 应急局 | 交通局； 生态环境局 | 市应急局 | 市交通局； 市生态环境局 | 省应急管理厅; 省交通运输厅; 省生态环境厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
80 | 加快开发省级“入企扫码”信息平台，在全省范围内推广“入企扫码”行政执法模式，对多头执法、重复检查等行为进行智能预警监督，执法人员入企检查必须扫描企业营业执照上的二维码进行信息登记，企业有权拒绝不扫码的执法人员检查。 | 司法局 | 数据和政务服务局 | 市司法局 | 市数据和政务服务局 | 省司法厅; 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
81 | 健全破产管理人制度，完善破产管理人选任和评估机制。 | 法院 |  | 市中级人民法院 |  | 省法院; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 持续推进
82 | 将经营主体基础信息以及用电量、纳税、社保、住房公积金、水电气费等反映实际生产经营状况的信用信息纳入目录管理，依法依规开展信用信息归集，整合形成信用主体档案信用库。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
83 | 严格落实失信惩戒“一部门两清单”制度，升级联合奖惩系统，将失信惩戒提示拦截环节嵌入相关信息系统和办事流程，自动化、智能化实施联合惩戒。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
84 | 鼓励引导各地信用服务机构、协会商会、银行、企业等市场化机构参与个人守信激励应用建设，打造多渠道、多元化的信用应用场景。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
85 | 深化招标投标“双盲”评审改革，将远程异地评标项目范围扩展到“依法必须招标项目”，在全省范围实行专家场地“盲抽盲定”，推动远程异地评标常态化运行。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
86 | 加大知识产权行政保护力度，推进知识产权领域信用监管，推动对故意侵害、重复侵犯专利权，以及拒不履行生效行政裁决等行为引入联合惩戒等措施，促进提升专利侵权纠纷行政裁决执行力度。 | 市场监管局 |  | 市市场监管局 |  | 省市场监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
87 | 依托“冀时办”实现超300种证照亮证、扫码用证便利化应用。 | 数据和政务服务局 |  | 市数据和政务服务局 |  | 省数据和政务服务局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底
88 | 开展预购商品房预告登记，推行合同网签备案与预告登记“同步申请、同步办理”。 | 自规局 | 住建局 | 市自规局 | 市住建局 | 省自然资源厅; 省住房城乡建设厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底
89 | 探索完善用工招聘、余缺调剂机制，推动园区内企业共享用工，解决季节性、阶段性用工短缺问题。 | 人社局 |  | 市人社局 |  | 省人力资源社会保障厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
90 | 拓展来华在华外籍人员工作许可和工作类居留许可“一口受理、并联审批”新模式。 | 公安局 | 科技局 | 市公安局 | 市科技局 | 省公安厅; 省科技厅; 省人力资源社会保障厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 10月底
91 | 拓展首贷续贷服务中心功能，有序推进小微企业首贷培植、普惠小微信用贷款提升，促进综合融资成本合理下降。 | 政府办（金融办） | 人行; 金融监管分局 | 市政府办（金融办） | 市人行; 承德金融监管分局 | 省委金融办; 中国人民银行河北省分行; 河北金融监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
92 | 优化小微企业无还本续贷政策，将续贷对象扩展至所有小微企业，并阶段性地扩大到中型企业，引导金融机构量身定制金融产品和服务。 | 金融监管分局 |  | 承德金融监管分局 |  | 河北金融监管局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 9月底取得阶段成效
93 | 深入开展“一月一链”融资对接、“河北创投日”等系列活动，搭建基金与产业对接平台，培育更多科技创新型上市后备企业。 | 政府办（金融办） | 工信局 | 市政府办（金融办） | 市工信局 | 省委金融办; 省工业和信息化厅; 河北证监局; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
94 | 探索建立服务产业集群的共性创新平台，配套完善科技成果转化分享机制，年内新设或增资5支以上省科技投资引导基金，谋划新建1-2家燕赵系列省实验室，全省技术合同成交额突破2000亿元。 | 科技局 | 工信局 | 市科技局 | 市工信局 | 省科技厅; 省工业和信息化厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
95 | 深化科技特派团派驻帮扶，组织“产才对接 柔性引智”系列活动，加大欧洲质量专家引进力度。 | 科技局 |  | 市科技局 |  | 省科技厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
96 | 实施电力业务“销户+退费”等业务“一次办”，推进不动产登记和电力过户联动办理，推动“一地受理、多地协同”的异地办服务。 | 供电公司 | 自规局 | 承德供电公司 | 市自规局 | 国网冀北电力公司; 省电力公司; 省自然资源厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 12月底
97 | 巩固频繁停电整治成效，加快问题台区线路“整线成片”标准化治理，实现频繁停电问题动态清零。 | 供电公司 |  | 承德供电公司 |  | 国网冀北电力公司; 省电力公司; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 3月底取得阶段成效
98 | 合理统筹省市县三级行政检查计划，优化“综合查一次”，推行多个行政机关同一时间、对统一执法对象开展联合检查。 | 司法局 |  | 市司法局 |  | 省司法厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
99 | 完善繁简分流、简案快审、执破融合等制度，推广预重整程序适用，提升办理破产便利度。 | 法院 |  | 市中级人民法院 |  | 省法院; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 持续推进
100 | 加强行政复议附带审查规范性文件工作，纠正妨碍企业公平竞争、影响企业健康发展的不合法文件。 | 司法局 |  | 市司法局 |  | 省司法厅; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效
101 | 规范有序推广政府和社会资本合作新机制，做好优质项目推介，加快基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目培育和申报，鼓励更多社会资本参与重大基础设施项目建设。 | 发改委 |  | 市发改委 |  | 省发展改革委; 各市（含定州、辛集市）政府、雄安新区管委会 | 6月底取得阶段成效